MINUTA DE REUNIÓN

Minuta — Preselección técnica de proyectos GCR Baja California Sur y Baja California

Segunda Convocatoria a Particulares · Preselección técnica de proyectos

Identificación

| Órgano | Gerencia de Control Regional — Baja California Sur y Baja California |
| --- | --- |
| Tipo de reunión | Preselección técnica de proyectos (criterios técnicos, sociales y ambientales) |
| Fecha | 16 de junio de 2026 |
| Modalidad | Reunión de Microsoft Teams |
| Convocante | Claudia Marcela Meza Vega (SENER) |
| Elaboró la minuta | DGMESNIE — Unidad del Sistema Nacional de Información Energética |

Asistentes

| NOMBRE | CARGO | ÁREA | CORREO |
| --- | --- | --- | --- |
| Claudia Marcela Meza Vega | Convocante | SENER | cmeza@energia.gob.mx |
| Javier Sasso Celaya | — | SENER (SPTE) | jsasso@energia.gob.mx |
| Raúl Adame Ortiz | — | SENER (SPTE) | radame@energia.gob.mx |
| Daniel Hilario Flores Vargas | — | SENER (SPTE) | dflores@energia.gob.mx |
| Jocelyn Gabriela Velázquez Naranjo | — | SENER | jgvelazquez@energia.gob.mx |
| Gabriela Velázquez | Impacto social | SENER | — |
| Alfonso Márquez Chávez | — | CENACE | — |
| Alí Gervacio Hernández | — | CENACE | — |
| Daniel Álvarez Hernández | — | CENACE | — |
| Eliel Mendoza López | — | CENACE | — |
| Gabriel Aguilar García | — | CENACE | — |
| Isidro Ernesto Olivas Félix | — | CENACE | — |
| Luis Eduardo Quirazco González | — | CENACE | — |
| Mauricio Cuéllar Ahumada | — | CENACE | mauricio.cuellar@cenace.gob.mx |
| Noé Cruz Ramírez | — | CENACE | — |
| Raúl García Kasusky | — | CENACE | — |
| Rubén Martínez Alonso | — | CENACE | ruben.martinez@cenace.gob.mx |
| Zaira Yadira Pérez Pintor | — | CENACE | — |
| David Salvador Velasco Olmos | — | CFE | david.velasco@cfe.mx |
| Gabriela Aparicio Rangel | — | CFE | gabriela.aparicio@cfe.mx |
| Gerónimo Ramírez Popo | — | CFE | — |
| Gilberto Valencia Félix | — | CFE | — |
| José María Rivera Fosado | — | CFE | — |
| Luis Enrique Ángeles Cervantes | — | CFE | — |
| Pedro Guillermo Padrón Alvarado | — | CFE | — |
| Tania Areli Salazar Terán | — | CFE | — |
| Víctor Nolasco Miguel | — | CFE | — |
| Edder Tuxpan Salazar | — | — | — |
| Marian Olvera Lucas | — | — | — |

Orden del día

•  Evaluación de la fortaleza de la red de los sistemas aislados de la península (SIBCS y SIBC) y criterios de robustez.

•  Revisión de los proyectos preseleccionados de Baja California Sur y Baja California.

Desarrollo de la reunión

1. Fortaleza de la red (SIBCS / SIBC)

Se evaluó la fortaleza de los sistemas aislados de la península con alta penetración de inversores (IBR), mediante los índices SCR, WSCR y SCRIF (estándar IEEE 2800-2022). Para el escenario 2030 Invierno 14 horas se requieren cuatro condensadores síncronos (+25/-12.5 MVAr) en subestaciones de 115 kV (Villa Constitución, Olas Altas, Eréndira y Monte Real). La capacidad total de proyectos asíncronos asciende a 877 MW (529 MW gridfollowing y 50 MW gridforming). La recomendación de CENACE es evaluar los proyectos de forma integral, considerando los fotovoltaicos gridfollowing y el gridforming en los SAEE.

2. Revisión de proyectos

Se revisaron los proyectos de Baja California Sur y Baja California. Solo continúa Loreto Energy Center (20 MW), conforme a la observación de José María Rivera Fosado y Víctor Nolasco ("considerar solo Loreto de 20 MW"). El resto no continúa: se requiere robustecer los estudios por la incorporación asíncrona, el nivel de tensión y el gridforming en los SAEE (observaciones de Isidro Ernesto Olivas Félix y Noé Cruz Ramírez, quienes sugieren hacer una pausa en la integración de nuevos proyectos de la zona).

3. Notas técnicas

Santiago BC (40 MW contratados / 144 MW netos): la incorporación asíncrona en los meses de demanda máxima obliga a cargar la demanda hacia San José del Cabo; se analizará en conjunto con CENACE. Álvaro Obregón, El Palmar y La Pasión se conectan a la red de 230 kV; conforme a ENBCS (José María Rivera Fosado), del estudio solo quedan adjudicados El Palmar, el proyecto híbrido y un SAEE no asociado. Laguna Salada y Chapultepec Solar (Sistema Interconectado Baja California) también requieren robustecer estudios.

ℹ Nota: Este documento agrupa los proyectos de los sistemas peninsulares: Baja California Sur (SIBCS) y Baja California (SIBC).

Resumen de la votación

•  Proyectos revisados: 9

•  Continúan: 1

•  No continúan: 8

•  Pendientes: 0

•  Capacidad que continúa (contratada): 20.0 MW

•  Capacidad que continúa (neta): 20.0 MW

•  Capacidad que no continúa (contratada): 751.1 MW

Resultados por proyecto

| PROYECTO | FOLIO | GIE | TECNOLOGÍA | PUNTO DE INTERCONEXIÓN | MW CONTR. | MW NETA | DECISIÓN | MOTIVO / COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| loreto energy center | VUPE-C2-0680-2026 | INVENERGY | SOLAR FOTOVOLTAICA | SE Loreto | 20 | 20 | CONTINÚA | [José María Rivera Fosado] y [Víctor Nolasco] continúa |
| AURA SOLAR IV | VUPE-C2-0661-2026 | NA | SOLAR FOTOVOLTAICA | 07OLA-115 | 30 | 40.63 | NO CONTINÚA | ⛔ Hay que hacer nuevos estudios para robustecer las integraciones — [Isidro Ernesto Olivas Felix] y [Noé Cruz Ramírez]: : Hay muchos proyectos y hay que hacer muchos estudios, por control de frecuencia etc., hay que hacer una pausa con la integración de nuevos proyectos de la zona , solo dejarían Loreto, con Santiago BC vamos en demasía |
| chapultepec solar | VUPE-C2-0442-2026 | N/A | SOLAR FOTOVOLTAICA | Bahia adicional de media tensión en la Subestación Chapultepec | 40 | 54 | NO CONTINÚA | ⛔ Hay que hacer nuevos estudios — [Isidro Ernesto Olivas Felix] y [Noé Cruz Ramírez]: : Hay muchos proyectos y hay que hacer muchos estudios, por control de frecuencia etc., hay que hacer una pausa con la integración de nuevos proyectos de la zona , solo dejarían Loreto, con Santiago BC vamos en demasía |
| LAGUNA SALADA | VUPE-C2-0383-2026 | GREENDAT | SOLAR FOTOVOLTAICA | LT LA ROSITA-LA RUMOROSA 230 kV pasa por el terreno. | 200 | 200 | NO CONTINÚA | ⛔ Hay que robustecer los estudios con nuevas métricas y mediciones — [Isidro Ernesto Olivas Felix]: Hay muchos proyectos y hay que hacer muchos estudios, por control de frecuencia etc., hay que hacer una pausa con la integración de nuevos proyectos de la zona , solo dejarían Loreto, con Santiago BC vamos en demasía |
| los compadres | VUPE-C2-0513-2026 | EURUS ENERGY AMERICA CORPORATION | EÓLICA TERRESTRE (ONSHORE) | Subestación Los Filos LFI | 59 | 59 | NO CONTINÚA | ⛔ Hay que robustecer los estudios — [Isidro Ernesto Olivas Felix] y [Noé Cruz Ramírez]: : Hay muchos proyectos y hay que hacer muchos estudios, por control de frecuencia etc., hay que hacer una pausa con la integración de nuevos proyectos de la zona , solo dejarían Loreto, con Santiago BC vamos en demasía |
| Santiago BC | VUPE-C2-0696-2026 | NINGUNO | SOLAR FOTOVOLTAICA | SE SANTIAGO | 40 | 144 | NO CONTINÚA | ⛔ Se considera que la incorporación asincrónica en el sistema más los incrementos de demanda para los meses de demanda máximos, se debe solo incluir Loreto , la demanda se carga hacia San José del Cabo, únicamente Loreto y analizar en conjunto con CENACe si incluir o no Santiago (cercano a la zona eléctrica donde se concentra el crucero) — [José María Rivera Fosado]: Solo considerar Loreto de 20 MW |
| SOLAR BAJA PACIFICO | VUPE-C2-0487-2026 | EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGIA | SOLAR FOTOVOLTAICA | 14 KMS AL NORTE DE CABO SAN LUCAS, Coordenadas: 22.582723, -110013677 | 146.03 | 97.4 | NO CONTINÚA | ⛔ Hay que robustecer los estudios — [Isidro Ernesto Olivas Felix] y [Noé Cruz Ramírez]: : Hay muchos proyectos y hay que hacer muchos estudios, por control de frecuencia etc., hay que hacer una pausa con la integración de nuevos proyectos de la zona , solo dejarían Loreto, con Santiago BC vamos en demasía |
| SOLAR SAN JOSE DEL CABO | VUPE-C2-0175-2026 | EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGIA | SOLAR FOTOVOLTAICA | 13 KMS AL NORTE DEL AEROPUERTO DE SAN JOSE DEL CABO. COORDENADAS: 23 14 16.55 N 109 45 44.60 | 146.03 | 97.4 | NO CONTINÚA | ⛔ Hay que robustecer los estudios — [Isidro Ernesto Olivas Felix] y [Noé Cruz Ramírez]: : Hay muchos proyectos y hay que hacer muchos estudios, por control de frecuencia etc., hay que hacer una pausa con la integración de nuevos proyectos de la zona , solo dejarían Loreto, con Santiago BC vamos en demasía |
| Álvaro Obregón | VUPE-C2-0521-2026 | ZML PROMOTORES ENERGETICOS | SOLAR FOTOVOLTAICA | Seccionamiento con una SE de Maniobras la línea 230 kV Olas Altas - El Palmar | 90 | 98.31 | NO CONTINÚA | ⛔ Hay que robustecer los estudios depende mucho del nivel de tensión donde se están interconectando, con el gridforming del SAEE (posible sobredimensionamiento) — [Isidro Ernesto Olivas Felix] y [Noé Cruz Ramírez]: : Hay muchos proyectos y hay que hacer muchos estudios, por control de frecuencia etc., hay que hacer una pausa con la integración de nuevos proyectos de la zona , solo dejarían Loreto, con Santiago BC vamos en demasía |

Acuerdos y compromisos

| N° | ACUERDO / COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | ESTATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entregar la propuesta técnica | Javier Sasso Celaya (SENER/SPTE) | 30 de abril | EN PROCESO |
| 2 | Enviar la presentación de la sesión | CFE | Por definir | PENDIENTE |
| 3 | Revisar la base de datos de proyectos | DGMESNIE | Por definir | PENDIENTE |
| 4 | Validar las cifras finales | SENER / CFE / CENACE | Por definir | PENDIENTE |

Semáforo de compromisos

Riesgos y bloqueos

⚑ Riesgo: Falta información de otra área para cerrar la lista.

⚑ Riesgo: Pendiente el visto bueno jurídico (sustento normativo de la participación de CFE).

Decisiones relevantes

•  Se aprueba la fase 1 de la preselección técnica.

•  Se pospone el módulo geoespacial.

Próxima reunión

| Fecha tentativa | Por definir |
| --- | --- |
| Temas propuestos | Robustez de red con condensadores síncronos; reevaluación de los proyectos asíncronos del SIBCS |
| Responsable de convocatoria | Claudia Marcela Meza Vega |

Validación

| ELABORÓ | REVISÓ | VISTO BUENO |
| --- | --- | --- |
| DGMESNIE | José María Rivera Fosado (CFE) | Claudia Marcela Meza Vega (SENER) |