MINUTA DE REUNIÓN

Minuta — Preselección técnica de proyectos GCR Norte

Segunda Convocatoria a Particulares · Preselección técnica de proyectos

Identificación

| Órgano | Gerencia de Control Regional Norte |
| --- | --- |
| Tipo de reunión | Preselección técnica de proyectos (criterios técnicos, sociales y ambientales) |
| Fecha | 16 de junio de 2026 |
| Modalidad | Reunión de Microsoft Teams |
| Convocante | Claudia Marcela Meza Vega (SENER) |
| Elaboró la minuta | DGMESNIE — Unidad del Sistema Nacional de Información Energética |

Asistentes

| NOMBRE | CARGO | ÁREA |
| --- | --- | --- |
| Claudia Marcela Meza Vega | Convocante | SENER |
| Javier Sasso Celaya | — | SENER (SPTE) |
| Raúl Adame Ortiz | — | SENER (SPTE) |
| Gabriela Aparicio Rangel | — | CFE |
| Gerónimo Ramírez Popo | — | CFE |
| José María Rivera Fosado | — | CFE |
| Luis Enrique Ángeles Cervantes | — | CFE |
| Pedro Guillermo Padrón Alvarado | — | CFE |
| Víctor Nolasco Miguel | — | CFE |
| Alí Gervacio Hernández | — | CENACE |
| Pedro Martín Rubio Orozco | — | CENACE |
| Ramón Heberto Huereca Leyva | — | CENACE |
| Raúl García Kasusky | — | CENACE |
| Rubén Martínez Alonso | — | CENACE |
| Marian Olvera Lucas | — | — |
| Daniel Díaz López | — | — |
| Edder Tuxpan Salazar | — | — |
| Jassiel Misael Campos Martínez | — | — |
| José De La Cruz Figueroa Chan | — | — |

Orden del día

•  Revisión de los proyectos registrados en la Gerencia de Control Regional Norte.

•  Análisis de la capacidad disponible y criterios de saturación de la red.

Desarrollo de la reunión

1. Capacidad de la región

Se expuso que, bajo las condiciones actuales de operación, no existe capacidad disponible para incorporar generación adicional en ninguna de las zonas de la Gerencia de Control Regional Norte. Con la reciente incorporación de proyectos en Nuevo León se sumó capacidad de transformación y, en el mediano plazo, se prevé requerir mayor capacidad. La inyección adicional —incluso en la red de 115 kV de zonas activas— provocaría saturación de enlaces (por ejemplo, el enlace Saltillo–Aguascalientes).

2. Acuerdo de la región

Se acordó que, debido a la creciente saturación al interior de la Gerencia Regional Norte, no se incorporan proyectos en esta convocatoria. En consecuencia, la totalidad de los proyectos registrados en la región queda como "No continúa".

3. Registros incorrectos en la VUPE

Se identificó que los proyectos El Gorrión y PV Tulillo fueron registrados de forma incorrecta en la VUPE bajo la región Norte; por su ubicación corresponden a la Gerencia Noreste, donde se evalúan en su minuta respectiva (El Gorrión se preselecciona como excluyente con Gómez Farías; PV Tulillo se descarta).

Resumen de la votación

•  Proyectos revisados: 17

•  Continúan: 0

•  No continúan: 17

•  Pendientes: 0

•  Capacidad incorporada: 0 MW

•  Capacidad revisada que no se incorpora (contratada): 3,957.5 MW

Resultados por proyecto

| PROYECTO | FOLIO | GIE | TECNOLOGÍA | PUNTO DE INTERCONEXIÓN | MW CONTR. | MW NETA | DECISIÓN | MOTIVO / COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALSACIA | VUPE-C2-0578-2026 | ALJAVAL | SOLAR FOTOVOLTAICA | DOS LINEAS TRANSMISION 230 kV de la SE MANIOBRAS al entronque MOCTEZUMA-93230-CHIHUAHUA NORTE y al entronque MOCTEZUMA-93240-LAGUNA ENCINILLAS | 300 | 300.16 | NO CONTINÚA | ⛔ No se incorpora por la creciente saturación al interior de la GCR Norte (acuerdo de la sesión). |
| CEBALLOS PV (MAPIMÍ) | VUPE-C2-0574-2026 | ATLANTICA RENEWABLE POWER MEXICO S DE RL DE CV | SOLAR FOTOVOLTAICA | Lucha-Gómez Palacio | 300 | 300 | NO CONTINÚA | ⛔ No se incorpora por la creciente saturación al interior de la GCR Norte (acuerdo de la sesión). |
| Central eléctrica fotovoltáica cersa energy | VUPE-C2-0485-2026 | N/A | SOLAR FOTOVOLTAICA | SE Mayrán | 90 | 90 | NO CONTINÚA | ⛔ No se incorpora por la creciente saturación al interior de la GCR Norte (acuerdo de la sesión). |
| el gorrion | VUPE-C2-0601-2026 | TUSAE | SOLAR FOTOVOLTAICA | LT SALTILLO-CONCEPCION DEL ORO | 100 | 100 | NO CONTINÚA | ⛔ Registrado también en Noreste, donde se preselecciona (excluyente con Gómez Farías). En Norte no se incorpora por saturación. |
| el porvenir | VUPE-C2-0390-2026 | GREENDAT | SOLAR FOTOVOLTAICA | LT SALTILLO-ANDALUCIA | 200 | 200 | NO CONTINÚA | ⛔ No se incorpora por la creciente saturación al interior de la GCR Norte (acuerdo de la sesión). |
| el pozo | VUPE-C2-0646-2026 | GREENDAT | EÓLICA TERRESTRE (ONSHORE) | SET VILLANUEVA | 313.5 | 300 | NO CONTINÚA | ⛔ No se incorpora por la creciente saturación al interior de la GCR Norte (acuerdo de la sesión). |
| lA TIÑOSA | VUPE-C2-0690-2026 | GREENDAT | EÓLICA TERRESTRE (ONSHORE) | SE EOLICA DE COAHUILA | 200 | 228 | NO CONTINÚA | ⛔ No se incorpora por la creciente saturación al interior de la GCR Norte (acuerdo de la sesión). |
| la zanja | VUPE-C2-0633-2026 | GREENDAT | SOLAR FOTOVOLTAICA | SET EL SALERO | 300 | 300 | NO CONTINÚA | ⛔ No se incorpora por la creciente saturación al interior de la GCR Norte (acuerdo de la sesión). |
| MAPIMÍ (PV CEBALLOS) | VUPE-C2-0399-2026 | ATLANTICA RENEWABLE POWER MEXICO S DE RL DE CV | SOLAR FOTOVOLTAICA | Lucha-Gómez Palacio | 300 | 300 | NO CONTINÚA | ⛔ No se incorpora por la creciente saturación al interior de la GCR Norte (acuerdo de la sesión). |
| PARQUE SOLAR DURANGO | VUPE-C2-0591-2026 | AES MÉXICO | SOLAR FOTOVOLTAICA | Subestación CFE Maniobras Peñoles | 150 | 149.5 | NO CONTINÚA | ⛔ No se incorpora por la creciente saturación al interior de la GCR Norte (acuerdo de la sesión). |
| Parque Solar Fotovoltaico Durango — 300 MW + 100 MW / 400 MWh CAES Híbrido | VUPE-C2-0493-2026 | CONSORCIOS Y JOINT VENTURES | SOLAR FOTOVOLTAICA | Línea CFE 230 kV que corre E-O a lo largo del límite sur del predio, predio "Santa Rosa y anexas", Mapimí, Durango. Nodo posicionado aproximadamente a 3/4 del extremo este del lími | 300 | 294 | NO CONTINÚA | ⛔ No se incorpora por la creciente saturación al interior de la GCR Norte (acuerdo de la sesión). |
| PARQUE SOLAR VICTORIA | VUPE-C2-0137-2026 | EDPR SERVICIOS DE MEXICO S DE RL DE CV | SOLAR FOTOVOLTAICA | SUBESTACION CUADRO DE MANIOBRAS LA LUCHA | 180 | 180 | NO CONTINÚA | ⛔ No se incorpora por la creciente saturación al interior de la GCR Norte (acuerdo de la sesión). |
| PFV MAPIMI | VUPE-C2-0589-2026 | IBVOGT | SOLAR FOTOVOLTAICA | SE Bermejillo | 80 | 80 | NO CONTINÚA | ⛔ No se incorpora por la creciente saturación al interior de la GCR Norte (acuerdo de la sesión). |
| PSF Derramadero | VUPE-C2-0518-2026 | ALEPH CAPITAL | SOLAR FOTOVOLTAICA | Nueva Bahía en SET Derramdero | 170 | 169 | NO CONTINÚA | ⛔ No se incorpora por la creciente saturación al interior de la GCR Norte (acuerdo de la sesión). |
| PSF Pedriceña | VUPE-C2-0472-2026 | ALEPH CAPITAL | SOLAR FOTOVOLTAICA | nueva bahía en la Subestación de Pedriceña | 84 | 83.4 | NO CONTINÚA | ⛔ No se incorpora por la creciente saturación al interior de la GCR Norte (acuerdo de la sesión). |
| PSF San JOse de arriba | VUPE-C2-0502-2026 | RAYUELA RENOVABLES SL | SOLAR FOTOVOLTAICA | Nuevo Cuadro de Maniobras Solar | 600 | 600 | NO CONTINÚA | ⛔ No se incorpora por la creciente saturación al interior de la GCR Norte (acuerdo de la sesión). |
| PV TULILLO | VUPE-C2-0400-2026 | ATLANTICA RENEWABLE POWER MEXICO S DE RL DE CV | SOLAR FOTOVOLTAICA | Línea Monclova – La Rosita | 290 | 290 | NO CONTINÚA | ⛔ Registro incorrecto en VUPE; corresponde a la GCR Noreste, donde se descarta. En Norte no se incorpora por saturación. |

✔ Acuerdo: No se incorporan proyectos en la GCR Norte por la creciente saturación de la red.

ℹ Nota: El Gorrión y PV Tulillo se registraron por error bajo la región Norte; corresponden a la GCR Noreste.

Acuerdos y compromisos

| N° | ACUERDO / COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | ESTATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar la minuta de la sesión y conciliarla con SENER/CENACE | CFE (Gerencia Noreste) | Por definir | EN PROCESO |
| 2 | Enviar los proyectos preseleccionados al área de estudios ambientales de SENER | DGMESNIE / SENER | Por definir | PENDIENTE |
| 3 | Compartir la base de datos con la selección final por región | CFE | Por definir | PENDIENTE |
| 4 | Validar las cifras finales | SENER / CFE / CENACE | Por definir | PENDIENTE |

Semáforo de compromisos

Próxima reunión

| Fecha tentativa | Por definir |
| --- | --- |
| Temas propuestos | Reevaluación de la región conforme avance la capacidad de transformación |
| Responsable de convocatoria | Claudia Marcela Meza Vega |

Validación

| ELABORÓ | REVISÓ | VISTO BUENO |
| --- | --- | --- |
| DGMESNIE | José María Rivera Fosado (CFE) | Claudia Marcela Meza Vega (SENER) |