MINUTA DE REUNIÓN

Preselección técnica de proyectos GCR Occidental

Segunda Convocatoria a Particulares · Criterios técnicos, sociales y ambientales

| Órgano | Gerencia de Control Regional Occidental |
| --- | --- |
| Tipo de reunión | Presentación y selección de proyectos (criterios técnicos, sociales y ambientales) |
| Fecha y hora | 16 de junio de 2026 |
| Modalidad | Reunión de Microsoft Teams |
| Convocante | Claudia Marcela Meza Vega (SENER) |
| Elaboró la minuta | DGMESNIE — Unidad del Sistema Nacional de Información Energética |

Asistentes

| NOMBRE | CARGO | ÁREA |
| --- | --- | --- |
| Ramón Avilés Zamorano | — | SENER |
| Jocelyn Gabriela Velázquez Naranjo | — | SENER |
| Raúl Adame Ortiz | — | SPTE |
| Claudia Marcela Meza Vega | — | SPTE |
| Manuel Torres Ahumada | — | CENACE |
| Sergio Antonio Vargas Sánchez | — | — |
| David Santillán Morales | — | — |
| Gabriela Aparicio Rangel | — | CFE |
| Luis Enrique Ángeles Cervantes | — | CFE |
| Víctor Nolasco Miguel | — | CFE |
| José Luis Díaz Selvas | — | CFE |
| Jesús David Bravo Anaya | — | CENACE |
| Tania Areli Salazar Terán | — | — |
| Carlos Salvador Valencia | — | CENACE |
| Pedro Guillermo Padrón Alvarado | — | CFE |
| David Salvador Velasco Olmos | — | CFE |
| Rafael de Jesús Funes Ríos | — | — |
| Gerónimo Ramírez Popo | — | — |
| Jassiel Misael Campos Martínez | — | — |
| Rubén Martínez Alonso | — | CENACE |
| Alí Gervacio Hernández | — | — |
| Javier Sasso Celaya | — | SPTE |
| José María Rivera Fosado | — | CFE |
| Edder Tuxpan Salazar | — | — |
| Daniel Hilario Flores Vargas | — | SPTE |
| José Edmundo Martínez Camargo | — | — |
| Gilberto Valencia Félix | — | CFE |
| Raúl García Kasusky | — | — |
| Sergio Hernández Vázquez | — | — |
| Janett Salas | — | SENER |
| Antonino López Ríos | — | CENACE |
| Raúl de Jesús Ronquillo | — | — |
| Amaury Alfredo Aguirre | — | — |

Orden del día

•  1. Presentación del listado de proyectos identificados.

•  2. Presentación de proyectos preseleccionados de CFE.

•  3. Evaluación de los proyectos occidentales (caso por caso).

•  4. Definición de la preselección final.

Desarrollo de temas

1. Criterio de selección

La selección se rige por las cuotas de potencia establecidas en el PLADESE, cuidando que al horizonte 2030 no se requieran obras de refuerzo costosas. CENACE realiza la selección final de los preseleccionados privilegiando la confiabilidad del sistema y minimizando obras de refuerzo. Se utiliza la capacidad contratada por ser la que efectivamente se inyecta.

2. Universo de proyectos

De los 49 proyectos preseleccionados a nivel nacional, aproximadamente la mitad (26) se ubican en el área Occidental. CFE presentó su preselección considerando los proyectos de adición de capacidad, los privados de la primera convocatoria y los esquemas de desarrollo mixto; en la región se contabilizan del orden de 1,540 MW, más 471 MW de la primera convocatoria y 340 MW de mixtos recién asignados.

3. Evaluación caso por caso

Se revisaron los proyectos uno por uno atendiendo a coincidencias con CENACE, capacidad, redes radiales y obras de refuerzo. Se acordaron proyectos mutuamente excluyentes cuando comparten punto de interconexión o subestación: San Agustín con Villa Juárez, Moctezuma con Joya Honda (230 kV), Dalia 4 con Lagos El Potrero, y Santiago PV con Sol de Nayarit (se retira por riesgo de huracanes en Acaponeta). Se excluyeron proyectos con obras de refuerzo locales onerosas (Milpillas, Altair, Fresnillo, Delicias, La Playa, Parque Solar Jalisco y Huichapan).

4. Capacidad adicional

Se identificaron 350 MW adicionales en caso de que la cuota no se complete. El proyecto Cañada y el Encino queda en revisión, considerando la posible inclusión del proyecto Selka Power bajo esquema mixto.

Acuerdos

•  1. La selección se realiza conforme a las cuotas de potencia establecidas en el PLADESE, cuidando no generar obras de refuerzo costosas al horizonte 2030.

•  2. Se utiliza la capacidad contratada (menor o igual a la capacidad neta de inyección).

•  3. La preselección final de la GCR Occidental queda integrada por 15 proyectos.

•  4. Los proyectos que comparten interconexión se marcan como mutuamente excluyentes.

•  5. La minuta la envía la SPTE.

Matriz de compromisos

| N° | COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | ESTATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enviar la minuta de la sesión | SPTE | Por definir | PENDIENTE |
| 2 | Definir inclusión de Selka Power (esquema mixto) en Cañada y el Encino | CENACE / CFE | Por definir | PENDIENTE |
| 3 | Validar cifras finales y obras de refuerzo asociadas | CFE / CENACE | Por definir | PENDIENTE |

Figura 1. Semáforo de compromisos por estatus.

Riesgos

⚑ Riesgo Obras de refuerzo locales onerosas en varios puntos de interconexión (115 kV) que condicionan la viabilidad.

⚑ Riesgo Capacidad ya asignada en la primera convocatoria (VUPE 1) limita la generación adicional en algunas zonas.

Preselección final — 15 proyectos GCR Occidental

| PROYECTO | GIE | TEC. | INTERCONEXIÓN | MW | DECISIÓN | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FV Santa Fe | BLUEMEX SAN MIGUEL | Solar FV | SE Santa Fe | 122 | CONTINÚA | Coincide CFE/CENACE |
| El Mezquital | GR Energía Renovables 3 | Solar FV | SE Santa Fe (03STF-115) | 33 | CONTINÚA | — |
| Moctezuma SLP | Iberdrola | Solar FV | SE Moctezuma | 96 | CONTINÚA | Excluyente con Joya Honda |
| FV Cuquío | Iberdrola | Solar FV | SE Cuquío | 121 | CONTINÚA | — |
| Parque Solar Lagos El Potrero | Desarrollo de Proyectos Solares FV | Solar FV | LGG-115 | 112 | CONTINÚA | Excluyente con Dalia 4 |
| FV Villa Juárez | Iberdrola | Solar FV | SE Villa Juárez | 145 | CONTINÚA | Excluyente con San Agustín |
| FV San Diego de la Unión | Iberdrola | Solar FV | SE San Diego Peñuelas | 157 | CONTINÚA | — |
| EOL Joya Honda | Iberdrola | Eólica | SE El Potosí | 177 | CONTINÚA | Excluyente con Moctezuma |
| Cañada y el Encino | Greendat | Solar FV | SE Irapuato II | 125 | PENDIENTE | En revisión; posible Selka Power (mixto) |
| Parque Solar San Agustín | AES México | Solar FV | SE CFE Villa Hidalgo | 45 | CONTINÚA | Excluyente con Villa Juárez |
| Santiago PV | Conv. Extraordinaria | Solar FV | SE Santiago Ixcuintla 115 kV | 75 | CONTINÚA | Excluyente con Sol de Nayarit |
| Dalia 4 (PV Lagos) | Energía Renovable Dalia 4 | Solar FV | Lagos Galera | 118 | CONTINÚA | Excluyente con Lagos El Potrero |
| Pfv Guanajuato I | Alten Renewable Energy | Solar FV | SE San Diego Peñuelas | 92 | CONTINÚA | — |
| Teuchitlán Solar | Proyener | Solar FV | S.E. La Vega | 38 | CONTINÚA | — |
| La Sauceda Solar | Empresarial | Solar FV | SE San Diego Peñuelas | 99 | CONTINÚA | Preferente sobre Tampico |

⚠ Supuesto La preselección por proyecto es preliminar; las decisiones definitivas quedan sujetas al cruce de impacto social y a la confirmación de CENACE.

Próxima reunión

| Fecha tentativa | Por definir |
| --- | --- |
| Temas propuestos | Cierre de la lista; obras de refuerzo asociadas; definición de Selka Power |
| Responsable de convocatoria | Claudia Marcela Meza Vega |

Validación

| ELABORÓ | REVISÓ | VISTO BUENO |
| --- | --- | --- |
| DGMESNIE | Antonino López Ríos | Claudia Marcela Meza Vega |