MINUTA DE REUNIÓN

Preselección técnica de proyectos GCR Oriental

Segunda Convocatoria a Particulares · Criterios técnicos, sociales y ambientales

| Órgano | Gerencia de Control Regional Oriental |
| --- | --- |
| Tipo de reunión | Preselección técnica de proyectos (criterios técnicos, sociales y ambientales) |
| Fecha y hora | 16 de junio de 2026, 08:00 a 09:30 h |
| Modalidad | Reunión de Microsoft Teams |
| Convocante | Claudia Marcela Meza Vega (SENER) |
| Elaboró la minuta | DGMESNIE — Unidad del Sistema Nacional de Información Energética |

Asistentes

| NOMBRE | CARGO | ÁREA |
| --- | --- | --- |
| Claudia Marcela Meza Vega | — | SENER |
| Pedro Guillermo Padrón Alvarado | — | — |
| Ofelio Gaona López | — | — |
| Gabriela Aparicio Rangel | — | CFE |
| José María Rivera Fosado | — | — |
| Víctor Nolasco Miguel | — | CFE |
| Antonino López Ríos | — | CENACE |
| Gerónimo Ramírez Popo | — | — |
| Raúl Adame Ortiz | — | SENER |
| Alí Gervacio Hernández | — | — |
| Jocelyn Gabriela Velázquez Naranjo | — | SENER |
| Rubén Martínez Alonso | — | CENACE |
| José Luis Díaz Selvas | — | — |
| Javier Sasso Celaya | — | SENER |
| Moisés Salazar Espino | — | — |
| José Edmundo Martínez Camargo | — | — |
| Gabriel Rosas Martín Del Campo | — | — |
| Enrique Hernández Álvarez | — | — |
| Gilberto Valencia Félix | — | — |
| Luis Enrique Ángeles Cervantes | — | — |
| David Salvador Velasco Olmos | — | CFE |
| Tania Areli Salazar Terán | — | — |
| Julio César Guadalupe Rivera Pizaña | — | — |
| Raúl García Kasusky | — | — |
| Daniel Álvarez Hernández | — | — |
| Daniel Hilario Flores Vargas | — | SENER |

Orden del día

•  1. Presentación de proyectos (universo nacional de 49 proyectos fotovoltaicos, 4,698 MW).

•  2. Revisión de los proyectos preseleccionados de la Gerencia de Control Regional Oriental.

Desarrollo de temas

1. Contexto y criterios de preselección

Se expuso el ajuste del universo de proyectos a nivel nacional y la alineación con el plan de expansión de generación renovable de CFE. Se acordó privilegiar la entrada en operación, antes del término del periodo (diciembre de 2029), de los proyectos ubicados en las áreas Occidental, Oriental y Central. Como criterio técnico se priorizan los proyectos mayores a 60 MW; respecto de los proyectos menores a 5 MW, se determinó considerarlos siempre que se interconecten en la red general de distribución (RGD).

2. Preselección de la GCR Oriental

De manera preliminar se preseleccionaron 10 proyectos en la Gerencia Oriental. Los proyectos sombreados en verde coinciden con la evaluación de CENACE (por ejemplo, Álamo I). Se identificó coincidencia con CFE en 8 de 10 proyectos, además de Antares Energy Center y Alborada Solar; este último se interconecta en 115 kV en la zona de Papantla y puede operar como punto de inyección al sistema. La capacidad contratada de la preselección Oriental sería del orden de 1,430 MW. Para los estudios de interconexión se utiliza la capacidad contratada, por ser la que efectivamente se inyecta.

3. Proyectos excluyentes y mutuamente excluyentes

Se determinó que San Martín y Antares Energy Center son mutuamente excluyentes (solo procede uno, del orden de 360 MW); se define cuál se incorpora y el otro queda como reserva. Se acordó que los proyectos excluyentes no se descartan de entrada: CFE puede elegir el de mejor propuesta (PPA) y someterlo a competencia.

4. Revisión social y ambiental

Sobre el universo de 49 proyectos existe un preanálisis de focos rojos. Requieren revisión de situación social los proyectos ubicados en Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Se identificaron con riesgo social los proyectos Coyote Solar, Gómez Farías y Barajas, correspondientes a otras gerencias. Cuatro proyectos ubicados en Hidalgo (Tulancingo) se descartan de entrada por riesgo social, ambiental y territorial.

5. Coordinación

Se acordó que la ventanilla de intercambio de información sea Claudia Marcela Meza Vega y Antonino López Ríos por parte de SENER, y Gabriela Aparicio Rangel por parte de CFE, a fin de no duplicar ni mezclar la información.

Acuerdos

•  1. Se utiliza la capacidad contratada (menor o igual a la capacidad neta de inyección).

•  2. Se dan de alta los proyectos pequeños, siempre que se interconecten en la red general de distribución.

•  3. Se cuenta con una lista de proyectos conciliados con CFE; solo existe un proyecto excluyente; posteriormente se filtrará por impacto social. Claudia Meza comparte la lista.

•  4. CFE comparte el listado final con la SPTE y con CENACE.

•  5. Se sube la presentación al chat de la reunión.

Matriz de compromisos

| N° | COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | ESTATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entregar propuesta técnica | Javier Sasso Celaya | 30 de abril | EN PROCESO |
| 2 | Enviar la presentación | CFE | Por definir | PENDIENTE |
| 3 | Revisar la base de datos | DGMESNIE | Por definir | PENDIENTE |
| 4 | Validar cifras finales | SENER / CFE / CENACE | Por definir | PENDIENTE |

Figura 1. Semáforo de compromisos por estatus.

Riesgos

⚑ Riesgo Falta información de otra área para cerrar la lista.

⚑ Riesgo Pendiente el visto bueno jurídico (sustento normativo de la participación de CFE).

Decisiones relevantes

•  Se aprueba la fase 1 de la preselección de la GCR Oriental.

•  Se pospone el módulo geoespacial.

Proyectos preseleccionados GCR Oriental (preliminar)

| PROYECTO | ENTIDAD | ESTATUS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Álamo I Solar | Veracruz | Preseleccionado | Coincide con CENACE |
| Loma Bonita Solar | Oaxaca | Preseleccionado | Pendiente revisión social |
| Tecamachalco Solar | Puebla | Preseleccionado | Pendiente revisión social |
| Proyecto Solar Las Cañas | Veracruz | Preseleccionado | — |
| Tirapeche Solar | Veracruz | Preseleccionado | — |
| Matraca Maya | Tlaxcala | Preseleccionado | Coincide con CENACE |
| Malva Solar | Veracruz | Preseleccionado | — |
| Veladero | Tabasco | Preseleccionado | Coincide con CENACE |
| Alborada Solar | Puebla | Preseleccionado | Punto de inyección en Papantla (115 kV) |
| Antares Energy Center | Tlaxcala | Excluyente | Mutuamente excluyente con San Martín |
| San Martín | Tlaxcala | Reserva | Excluyente con Antares Energy Center |
| 4 proyectos en Hidalgo (Tulancingo) | Hidalgo | Descartados | Riesgo social, ambiental y territorial |

⚠ Supuesto La preselección por proyecto es preliminar; las decisiones definitivas quedan sujetas al filtrado de impacto social y a la confirmación de CENACE.

Próxima reunión

| Fecha tentativa | Por definir |
| --- | --- |
| Temas propuestos | Cierre de la lista tras el cruce de impacto social; redes asociadas |
| Responsable de convocatoria | Claudia Marcela Meza Vega |

Validación

| ELABORÓ | REVISÓ | VISTO BUENO |
| --- | --- | --- |
| DGMESNIE | Antonino López Ríos | Claudia Marcela Meza Vega |